Uživatelská příručka procesu 
Správa a monitorování operací:

Pokyny pro změnové řízení, zprávy a informace 
v MS 2014+

Verze: 1.0

Květen 2015

Obsah

Přehled provedených změn	3

Seznam zkratek	4

1.	Změnové řízení	5

1.1.	Typy změnového řízení	5

1.1.1.	Podle iniciátora změny	5

1.1.2.	Zda ŘO/ZS připravuje návrh změny	5

1.1.3.	Podle časového okamžiku zahájení změnového řízení	5

1.1.4.	Podle závažnosti změny	6

1.2.	Vrácení žádosti o podporu	6

1.2.1.	Postup vrácení žádosti o podporu	7

1.3.	Doplnění vrácené Žádosti o podporu v ISKP 14+	10

1.4.	ŽoZ – Žádost o změnu	13

1.4.1.	Založení požadavku na vytvoření žádosti o změnu ze strany ŘO/ZS	13

1.4.2.	Vrácení žádosti o změnu zpět na ŘO/ZS	15

1.4.3.	Vytvoření žádosti o změnu ze strany žadatele	16

1.4.4.	Výběr datových oblastí	20

1.4.5.	Obrazovky ŽoZ	21

Projekt	22

Popis projektu	22

Subjekty	23

Etapy projektu	26

Harmonogram	26

Rozpočet	27

Přehled zdrojů financování	27

Finanční plán	28

Kategorie intervencí	28

Indikátory	29

Horizontální principy	30

Veřejné zakázky	30

Umístění	38

Aktivity ZP	39

Cílová skupina	39

Publicita	40

Klíčové aktivity	40

Přiložené dokumenty	41

1.4.6.	Editace žádosti o změnu	42

1.4.7.	Kontrola ŽoZ	42

1.4.8.	Finalizace ŽoZ	43

1.4.9.	Storno Finalizace ŽoZ	44

1.4.10.	Podepsání a podání ŽoZ	44

1.4.11.	Vymazání ŽoZ	46

2.	Informace a Zprávy	47

2.1.	Harmonogram předkládání Informací a Zpráv	47

2.2.	Administrace Informací a Zpráv z úrovně příjemce/správce projektu	53

2.2.1.	Vytvoření a editace IoP/ZoR	53

2.2.2.	Datové oblasti žádosti o podporu	57

Informace o zprávě	57

Přílohy	58

Provoz/údržba výstupu	58

Zde uživatel informuje o zajištění provozu/údržby výstupů projektu po jeho ukončení	58

Realizace	58

Klíčové aktivity	59

Indikátory	60

Aktivity ZP	60

Příjmy	61

Publicita	61

Identifikace problému	62

Čestná prohlášení	63

Etapy projektu	64

Harmonogram projektu	64

Horizontální principy	65

Synergie	65

2.2.3.	Kontrola IoP/ZoR	66

2.2.4.	Finalizace IoP/ZoR	69

Storno finalizace IoP/ZoR	70

2.2.5.	Podepsání a podání IoP/ZoR	71

2.2.6.	Vymazání IoP/ZoR	72

2.3.	Administrace Informací a Zpráv z úrovně ŘO/ZS	73

Příloha 1: Seznam Obrázků	74

Příloha 2: Seznam Tabulek	76

Přehled provedených změn

| Verze dokumentu | Datum | Autor úpravy | Podnět, důvod, účel | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1_0 | 05/15 | MMR |  |  |

Seznam zkratek

IoP – Informace o Pokroku

OP – Operační program

ŘO – Řídící orgán

SR – Státní rozpočet

SP – Správce projektu

ZS – Zprostředkující subjekt

ZoR – Zpráva o realizaci

ŽoZ – Žádost o změnu

- Změnové řízení

  - Typy změnového řízení

Změnové řízení lze rozdělit do několika typů; ty jsou ale často úzce propojené a vzájemně závislé.

    - Podle iniciátora změny

Iniciátorem změny může být jak žadatel/příjemce (uživatel registrovaný v IS KP14+), nebo zástupce ŘO/ZS (uživatel registrovaný v CSSF14+).

V žádosti o změnu je obecně iniciátorem myšlen uživatel, který žádost o změnu vytvořil/založil. Zda se jedná o příjemce či uživatele ŘO/ZS bude zobrazeno na žádosti o změnu.

    - Zda ŘO/ZS připravuje návrh změny

V případě, že je iniciátorem změny příjemce, ŘO/ZS nikdy nepřipravuje návrh změny.

V případě, že je iniciátorem ŘO/ZS, je v některých případech umožněno, aby připravil návrh změny. Příjemce poté odsouhlasí návrh změní a pak žádost o změnu podá na ŘO/ZS (dojde k el. podpisu ze strany signatářů příjemce) nebo neodsouhlasí a pak žádost o změnu vrátí zpět na ŘO s popsaným důvodem vrácení.

    - Podle časového okamžiku zahájení změnového řízení

Z pohledu časového okamžiku je rozhodným momentem podpis právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Před podpisem právního aktu je možné změny vykazovat různými způsoby. V případě, že je iniciátorem změny žadatel/příjemce, podává Žádost o změnu. V případě, že je iniciátorem změny ZS/ŘO, tak vrací žádost o podporu k dopracování/doplnění standardní cestou workflow ať už s návrhem změny či bez něj. Žadatel/příjemce provede storno finalizace, upraví data a žádost o podporu znovu finalizuje, podepíše a podá. Tím vzniká nová verze žádosti o podporu.

Tabulka 1

| Akce | Iniciátor | Možnost přípravy návrhu změny |
| --- | --- | --- |
|  |  | ze strany ŘO/ZS |
| Vrácení žádosti o podporu k doplnění v rámci kontroly formálních náležitostí (workflow) | ŘO/ZS | Ne |
| Vrácení žádosti o podporu k úpravě v rámci výběru projektů (workflow) | ŘO/ZS | Ano |
| Doplnění údajů před podpisem právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (workflow) | ŘO/ZS | Ano |
| Změna údajů, které vznikly v období od podání žádosti o podporu | žadatel/příjemce | Ne |

Po podpisu právního aktu jsou změny vykazovány pouze pomocí Žádostí o změnu, které mohou být iniciované jak žadatelem, tak ze strany ZS/ŘO.

Tabulka 2

| Akce | Iniciátor | Možnost přípravy návrhu změny ze strany ŘO/ZS |
| --- | --- | --- |
| Změna údajů od uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory | příjemce | Ne |
| Z podnětu ŘO/ZS | ŘO/ZS | Ano |

    - Podle závažnosti změny

Podle závažnosti dělíme změny na nepodstatné, podstatné bez nutnosti zakládat dodatek k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory a podstatné s dopadem do právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

V případě, že je žádostí o změnu vykazováno více změn různých závažností, žádost o změnu je označena jako nejzávažnější z nich. Pokud tedy bude ve formuláři vykázaná alespoň jedna změna se závažností podstatná nebo podstatná s dopadem do právního aktu, je formulář jako celek posuzován jako závažná změna.

Na typu závažnosti změny také závisí, kterými stavy workflow bude při administraci žádost o změnu procházet. Nepodstatná změna po podání žádosti o změnu je potvrzena ŘO/ZS. Podstatná změna musí být schválena/zamítnuta ŘO/ZS.

  - Vrácení žádosti o podporu

Žadatel založil v ISKP14+ Žádost o podporu, kterou následně podal na řídicí orgán (ŘO)/zprostředkující subjekt (ZS) v CSSF14+. ŘO/ZS může rozhodnout o vrácení Žádosti o podporu žadateli k doplnění. Žádost lze vrátit celou, nebo pouze její část.

    - Postup vrácení žádosti o podporu

Interní uživatel s rolí Manažer projektu se přihlásí do portálu CSSF14+, kde v modulu Projekty vyhledá požadovaný projekt a rozklikne jeho detail.

Obrázek 1 Detail projektu

V levé části obrazovky si otevře formulář Obrazovky projektu. První záložkou je záložka Obrazovky žádosti aktivního kola, pomocí které si uživatel může prohlédnout seznam obrazovek (záložek) žádosti o podporu, které lze v následném kroku označit k editaci (vrátit k doplnění žadateli).

Obrázek 2 Obrazovky žádosti akt. kola

Další záložkou je Vrácení obrazovek k editaci. Zde uživatel označí obrazovky, které chce vrátit žadateli k editaci (k přepracování/doplnění). Je možné, že některá z vybraných obrazovek je nedělitelně závislá na jiné. V tomto případě budou k editaci vráceny i tyto závislé obrazovky – systém je automaticky označí. Seznam závislostí je uveden pod tlačítkem „Nedělitelně závislé obrazovky“. Pokud chce interní uživatel vrátit celou žádost, musí označit všechny záložky.

Obrázek 3 Vrácení obrazovek k editaci

(Pozn. V případě, že uživatel chce označit více obrazovek, podrží na klávesnici Ctrl a současným klikáním obrazovky označuje.)

Uživatel označil obrazovky, které chce žadateli vrátit k doplnění a stiskne tlačítko Spustit. Tímto krokem se provedený výběr uloží a vybrané obrazovky se zobrazí v záložce Obrazovky žádosti o změnu.

Pokud by se uživatel rozhodl, že nechce některou z označených obrazovek vrátit k editaci, má ještě možnost označení obrazovek zrušit. Uživatel klikne na záložku Označit obrazovky jako nevrácené v levém menu. Otevře se mu seznam obrazovek, které vybral v záložce Vrácení obrazovek k editaci a tam označí obrazovku (kterou nechce, aby žadatel editoval) a stiskne tlačítko Spustit.

Obrázek 4 Označit obrazovky jako nevrácené

Uživatel si  zvolil obrazovky, které chce vrátit žadateli k editaci (k přepracování/doplnění) a klikne na tlačítko „Vrátit žádost o podporu k doplnění“ v dolní šedé nástrojové liště.

Obrázek 5 Změna stavu žádosti o podporu

Označené obrazovky se zobrazí žadateli v portálu ISKP14+ k editaci. Centrální stav žádosti změní na „Žádost o podporu vrácena k doplnění“.

  - Doplnění vrácené Žádosti o podporu v ISKP 14+

Řídící orgán vrátil žadateli Žádost o podporu k doplnění. Žadatel provede úpravu vyžádaných dat. Žádost lze vrátit celou, nebo pouze její část, podle toho se žadateli zaktivní záložky k upravení.

Uživatel se přihlásí do portálu ISKP 14+ jako Žadatel a v záložce Moje projekty si vyhledá požadovaný projekt.

Obrázek 6 ISKP14+ Moje projekty

Uživatel si otevře detail projektu a nachází se na záložce Identifikace operace, stav žádosti o podporu je nyní „Vrácena“. Je potřeba, aby uživatel stornoval finalizaci. V záhlaví záložky k tomu slouží tlačítko Storno finalizace. Při provedení storna se systém ujistí, zda chce uživatel opravdu se stornem finalizace Pokračovat.

Obrázek 7 Storno finalizace

Po provedení Storna finalizace se stav Žádosti o podporu změní z „Vrácena“ na stav „Rozpracována“ a systém umožní editovat vybrané záložky.

Obrázek 8 Změna stavu Žádosti o podporu

Uživatel provede požadované změny na editovatelných záložkách. Po provedení změny uloží a Žádost o podporu zkontroluje pomocí tlačítka Kontrola, které se nachází v záhlaví záložky.

Obrázek 9 Kontrola Žádosti o podporu

Systém provede kontrolu žádosti o podporu a zobrazí výsledek operace: „Kontrola proběhla v pořádku“, případně zobrazí seznam chybových hlášek, které uživatele upozorní na data, která je potřeba doplnit.

Pokud kontrola proběhla v pořádku, uživatel může žádost zpět finalizovat pomocí tlačítka Finalizace, které se nachází v záhlaví záložky.

Obrázek 10 Finalizace Žádosti o podporu

Poté, co uživatel změněnou Žádost o podporu finalizuje, je potřeba ji elektronicky podepsat. V levém menu se nachází záložka Podpis žádosti, po jejímž rozkliknuti se uživateli zobrazí pole, do kterého vloží předpřipravený elektronický podpis, který má ve svém počítači uložený. Po podepsání se stav žádosti změní na „Zaregistrována“ a ŘO/ZS si může provedené změny prohlédnout v portálu CSSF14+.

Obrázek 11 Podpis Žádosti o podporu

  - ŽoZ – Žádost o změnu

Pomocí žádosti o změnu jsou vykazovány všechny změny, které jsou iniciovány ze strany žadatele/příjemce kdykoliv po podání žádosti o podporu, a změny, které jsou iniciovány ze strany ŘO/ZS po podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

    - Založení požadavku na vytvoření žádosti o změnu ze strany ŘO/ZS

V případě, že ŘO požaduje po žadateli změnu na projektu, založí požadavek na vytvoření žádosti o změnu.  Uživatel s rolí Manažer projektu vybere projekt, u kterého chce založit požadavek na vytvoření nové žádosti o změnu.

Obrázek 12 Výběr projektu

Uživatel vytvoří nový záznam.

Obrázek 13 Založení ŽoZ

Uživatel vyplní nabízené datové položky a dá uložit záznam.

Obrázek 14 Informace o ŽoZ

V levé části se nachází Obrazovky žádosti o změnu a v nich záložka Vrácení obrazovek k editaci, kde uživatel vybere datové oblasti, které mají být změněny a zvolí tlačítko Spustit. Vybrané obrazovky se zobrazí v záložce Obrazovky žádosti o změnu.

Obrázek 15 Výběr Obrazovek do ŽoZ ze strany ŘO

V případě, že je to třeba, připraví návrh změněných dat. K tomu použije záložku Data do ŽoZ. Zde stiskne tlačítko, které odpovídá oblasti, kterou chce žadateli změnit. V detailu vybrané oblasti vybere požadované záznamy a stiskne tlačítko Zkopíruj do ŽoZ.

Obrázek 16 Data do ŽoZ

    - Vrácení žádosti o změnu zpět na ŘO/ZS

V případě, že příjemce nesouhlasí s navrhovanými změnami, může provést Vrácení žádosti o změnu zpět na ŘO/ZS pomocí k tomu určeného pole, kam vepíše důvody. Před provedením vrácení ŽoZ na ŘO/ZS je nutné přepnout stav Žádosti o změnu na rozpracovaná.

Obrázek 17 Vrácení ŽoZ na ŘO/ZS

    - Vytvoření žádosti o změnu ze strany žadatele

V případě, že žadatel chce vytvořit ŽoZ, je nutné, aby projekt měl podepsaný právní akt o poskytnutí/převodu podpory a aby uživatel měl roli Správce projektu. Pokud uživatel splnil vstupní podmínky, může pokračovat v samotném založení ŽoZ následovně:

Ze svých projektů vybere ten, u kterého chce vytvořit žádost o změnu. V části pro žádosti o změnu stiskne tlačítko pro vytvoření nové žádosti o změnu.

Obrázek 18 Výběr projektu pro založení ŽoZ

Obrázek 19 Záložka Žádost o změnu

Obrázek 20 Vytvoření nové ŽoZ

Obrázek 21 Vygenerování nové ŽoZ systémem

Obrázek 22 Detail Žádosti o změnu

U založené ŽoZ uživatel vyplní povinné pole Datum účinnosti změny, které pomocí tlačítka uloží a otevře si Výběr obrazovek pro vykázání změn.

Obrázek 23 Založená Žádost o změnu

Uživatel vybere datové oblasti, kterých se změna týká.

Obrázek 24 Datové oblasti

    - Výběr datových oblastí

Systém nabídne uživateli seznam všech obrazovek, které je možné do žádosti o změnu vybrat. Tento seznam je omezen podle několika pravidel:

V případě, že dosud nebyla vybrána žádná obrazovka a žádost o změnu je první v pořadí nebo všechny předchozí jsou vypořádány a změny přeneseny na projekt (mají finální stav Schválena ze strany ŘO/ZS a aktuální datum je vyšší než datum účinnosti změny), jsou nabízeny všechny obrazovky žádosti o změnu, které jsou dle výzvy projektu definovány.

V případě, že některé z předchozích žádostí o změnu nejsou vypořádány nebo změny dosud nejsou přeneseny na projekt, jsou v aktuální žádosti o změnu nabízeny pouze obrazovky, přes které nebyla data měněna v této/těchto nevypořádaných žádostech o změnu.

Ze zobrazeného seznamu lze vybrat další. Systém po potvrzení výběru obrazovek zjistí, které obrazovky jsou závislé (dle tabulky závislostí datových oblastí) na vybraných a do výběru obrazovek je přidá.

Editaci žádosti o změnu je možné provádět pouze přes obrazovky, které jsou do žádosti o změnu k editaci vybrány. Ostatní obrazovky jsou needitovatelné.

Uživatel vybere obrazovky, přes které budou prováděny změny a následně potvrdí svůj výběr tlačítkem Spustit.

Obrázek 25 Potvrzení výběru datových oblastí

Uživatel smí v průběhu editace žádosti o změnu výběr změnit. V seznamu obrazovek vybraných do aktuální žádosti o změnu označí, kterou chce z výběru odstranit a dá ji smazat.

    - Obrazovky ŽoZ

Při založení ŽoZ uživatel zvolil obrazovky, pomocí kterých budou prováděny změny. Tím se aktivovaly jednotlivé datové oblasti, které chce uživatel změnit.

Obrázek 26 Obrazovky žádosti o změnu

Obrázek 27 Datové oblasti žádosti

Projekt

V rámci obrazovky Projekt uživatel změní obsah datových polí, u kterých je to třeba, a uloží záznam.

Obrázek 28 Obrazovka ŽoZ Projekt

Popis projektu

V rámci obrazovky Popis projektu uživatel změní obsah datových polí, u kterých je to třeba, a uloží záznam.

Obrázek 29 Obrazovka ŽoZ Popis projektu

Subjekty

Na obrazovce Subjekty provede uživatel požadované změny adres, osob, účtů, účetních období, klasifikací ekonomických činností.

Obrázek 30 Obrazovka ŽoZ Subjekty

Obrázek 31 Obrazovka ŽoZ Osoby Subjektu

Obrázek 32 Obrazovky ŽoZ Účty Subjektu

Obrázek 33 Obrazovka ŽoZ Adresy Subjektu

Obrázek 34 Obrazovka ŽoZ Subjekty CZ NACE

Obrázek 35 Obrazovka ŽoZ Subjekty Účetní období

Etapy projektu

V rámci obrazovky Etapy Projektu jsou vykazovány změny na datech etap.

Obrázek 36 Obrazovka ŽoZ Etapy projektu

Harmonogram

V rámci obrazovky Harmonogram jsou vykazovány změny na datech harmonogramu.

Obrázek 37 Obrazovka ŽoZ Harmonogram

Rozpočet

V rámci obrazovky Rozpočet jsou vykazovány změny na datech rozpočtu.

Obrázek 38 Obrazovka ŽoZ Rozpočet

Přehled zdrojů financování

V rámci obrazovky Přehled zdrojů financování uživatel změní obsah požadovaných datových polí a stiskne tlačítko Uložit.

Obrázek 39 Obrazovka ŽoZ Přehled zdrojů financování

Finanční plán

V rámci obrazovky Finanční plán jsou vykazovány změny na datech finančního plánu.

Obrázek 40 Obrazovky ŽoZ Finanční plán

Kategorie intervencí

V rámci obrazovky Kategorie intervencí jsou vykazovány změny na datech kategorií intervencí. Obrázek 41 Obrazovka ŽoZ Kategorie intervencí

Indikátory

V rámci obrazovky Indikátory jsou vykazovány změny na jednotlivých indikátorech.

Obrázek 42 Indikátory

Obrázek 43 Obrazovka ŽoZ Indikátory

Horizontální principy

V rámci obrazovky Horizontální principy uživatel provede požadované změny datových polí.

Obrázek 44 Horizontální principy

Obrázek 45 Obrazovka ŽoZ Horizontální principy

Veřejné zakázky

V rámci obrazovek Veřejné zakázky uživatel provede požadované změny datových polí.

Obrázek 46 Veřejné zakázky

Obrázek 47

Obrázek 48 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky

Obrázek 49 Obrazovka ŽoZ Předmět veřejné zakázky

Obrázek 50 Obrazovka ŽoZ Veřejné Zakázky – Etapy

Obrázek 51 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky – Hodnocení a Odvolání

Obrázek 52 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky – Hodnocení a Odvolání

Obrázek 53 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky – Hodnocení a Odvolání

Obrázek 54 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky – Hodnocení a Odvolání

Obrázek 55 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky - Návrh/podnět na ÚOHS

Obrázek 56 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky - Návrh/podnět na ÚOHS

Obrázek 57 Obrazovka ŽoZ Veřejné Zakázky - Údaje o smlouvě/dodatku

Obrázek 58 Obrazovka ŽoZ Přílohy k veřejným zakázkám

Umístění

V rámci obrazovky Umístění jsou vykazovány změny na datech umístění projektu.

Obrázek 59 Obrazovky ŽoZ Umístění

Aktivity ZP

V rámci obrazovky Aktivity ZP jsou vykazovány změny na datech aktivit zjednodušeného projektu.

Obrázek 60 Obrazovka ŽoZ Aktivity ZP

Cílová skupina

V rámci obrazovky Cílová skupina jsou vykazovány změny na datech cílových skupin.

Obrázek 61 Obrazovka ŽoZ Cílová skupina

Publicita

V rámci obrazovky Publicita jsou vykazovány změny na datech publicity.

Obrázek 62 Obrazovka ŽoZ Publicita

Klíčové aktivity

V rámci obrazovky Klíčové aktivity jsou vykazovány změny na datech klíčových aktivit.

Obrázek 63 Obrazovka ŽoZ Klíčové aktivity

Přiložené dokumenty

Uživatel má možnost založit si vlastní, uživatelský dokument a ten připojit k žádosti o změnu nebo změnit přiložený soubor dokumentu z projektu. K tomu slouží obrazovka žádosti o změnu Přiložené dokumenty.

Obrázek 64 Obrazovka ŽoZ Přiložené dokumenty

    - Editace žádosti o změnu

Editovat žádost o změnu lze pouze přes obrazovky, které jsou pro žádost o změnu vybrány. Tento výběr lze v průběhu editace žádosti o změnu měnit, až do okamžiku finalizace ŽoZ.

V případě, že požadavek na žádost o změnu přišel od uživatele ŘO/ZS, který do žádosti o změnu vybral množinu obrazovek, příjemce přes tuto žádost o změnu smí vykázat další změnu navíc (přidat k editaci další obrazovku), ale nesmí z výběru odebrat obrazovku, která byla zvolena uživatelem ŘO/ZS.

Uživatel ŘO/ZS smí podat návrh měněných dat. Tyto záznamy pak již uživatel nesmí měnit. Každý ze záznamů žádosti o změnu má barevně označeno, zda se jedná o změnu vyžádanou (změnu navrhnul uživatel ŘO/ZS a uživatel záznam nesmí měnit) nebo o záznam měněný příjemcem.

Přes obrazovky žádosti o změnu nelze vykazovat pokrok v realizaci projektu, ale je možné měnit data, která byla plněna v ZoR, ale již nejsou aktuální.

Po editaci žádosti uživatelem je třeba provést kontrolu a ŽoZ finalizovat.

    - Kontrola ŽoZ

Uživatel řádně vyplnil požadované datové oblasti a je potřeba provést kontrolu ŽoZ. Správce projektu může kontrolu spustit z libovolné obrazovky. Data smí kontrolovat opakovaně.

Obrázek 65 Kontrola ŽoZ

Uživatel spustí kontrolu.

V případě, že alespoň jedna z kontrol skončila ‚chybou‘, systém zobrazí seznam chybových/informačních hlášek zjištěných kontrolami; s aktivním odkazem na záložku, které se kontrola týká.

V případě, že kontrola proběhla úspěšně, zobrazí se uživateli hláška Kontrola proběhla v pořádku. Následně může uživatel ŽoZ finalizovat.

Obrázek 66 Úspěšná kontrola

    - Finalizace ŽoZ

Uživatel úspěšně dokončil kontrolu Žádosti o změnu a je třeba ji finalizovat. Uživatel se o finalizaci v rámci jednoho přihlášení může pokusit opakovaně; i na více žádostech o změnu.

Finalizaci lze spustit z libovolné obrazovky Žádosti o změnu.

Obrázek 67 ŽoZ Finalizace

Systém zobrazí dotaz, zda ve finalizaci pokračovat. Pokud uživatel ZoR nebude nadále editovat, dotaz potvrdí tlačítkem pokračovat a tím je finalizace dokončena.

    - Storno Finalizace ŽoZ

V případě, že uživatel chce provést storno finalizace ŽoZ, použije k tomu tlačítko Storno finalizace. V rámci jednoho přihlášení do IS KP14+ lze postupně provést storno finalizace u více Žádostí o změnu.

Podmínkou je, že Žádost o změnu je finalizována nebo vrácena a uživatel má přístup k projektu jako:

Signatář -  v případě, že žádost o změnu je ve stavu finalizována.

Editor – v případě, že žádost o změnu je ve stavu vrácena.

Obrázek 68 Storno finalizace ŽoZ

    - Podepsání a podání ŽoZ

Po finalizaci je třeba, aby signatáři úlohy (žádosti o změnu) podepsali příslušný dokument. Podepsání je prováděno pomocí elektronického podpisu.

Na projektu je uvedeno, zda podepisují všichni signatáři nebo stačí podpis jednoho z nich.

Pokud je na výzvě uvedeno, že žádost o změnu podepisuje jeden signatář, stačí podpis jednoho ze signatářů, i kdyby na projektu bylo uvedeno, že podepisují všichni signatáři.

V případě, že je na projektu označeno, že podepisují všichni signatáři a na výzvě není uvedeno jinak, po finalizace je odeslána notifikace prvnímu signatáři úlohy. Poté, co podepíše, je odeslána interní depeše/notifikace dalšímu signatáři v pořadí… Po podpisu posledním signatářem je žádost o změnu automaticky přepnuta do stavu ‚Podepsána‘.

V případě, že je na projektu nebo na výzvě označeno, že podepisuje jeden signatář, po finalizaci je odeslána depeše/notifikace všem signatářům úlohy. Stačí, aby podepsal jeden z nich a žádost o změnu je automaticky přepnuta do stavu ‚Podepsána‘.

Za signatáře smí podepsat zmocněnec v případě, že na projektu existuje platná plná moc, ve které je uvedeno, že platí pro aktuální úlohu projektu. Situace je ošetřena při posílání interních depeší/notifikací.

V případě, že je u signatáře uvedeno, že za něj smí podepsat zmocněnec, je depeše/notifikace odeslána jak signatáři, tak zmocněnci v případě, že je příslušná plná moc platná. V případě, že by plná moc již platná nebyla, je depeše/notifikace odeslána pouze signatáři.

Obrázek 69 Podpis ŽoZ

Obrázek 70 Detail elektronického podpisu ŽoZ

Každý ze signatářů může provést storno finalizace v případě, že s daty uvedenými na žádosti o změnu nesouhlasí. Po podpisu je ŽoZ automaticky podána na ŘO/ZS.

    - Vymazání ŽoZ

Uživatel může vymazat Žádost o změnu pomocí tlačítka Smazat, které se nachází v horní liště. Žadatel smí ŽoZ smazat v případě, že není vyžádána ze strany ŘO/ZS. Uživatel ŘO/ZS smí žádost o změnu smazat jen do té doby, než ji předá k vypracování příjemci.

Obrázek 71 Vymazání ŽoZ

- Informace a Zprávy

Proces popisuje postup realizace operací jak na straně správce projektu (přes IS KP14+), tak na straně ŘO/ZS (přes CSSF14+).

Z pohledu správce projektu se jedná o předávání dat pomocí definovaných Informací o pokroku v realizaci (IoP) a Zpráv o realizaci (ZoR).

Z pohledu ŘO/ZS se jedná o plánování harmonogramu předkládání Informací a Zpráv, následně jejich kontroly a schvalování.

Proces začíná po uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory; je stanoven harmonogram Informací a Zpráv příslušných typů. Správce projektu pak podle harmonogramu podává aktuální údaje o průběhu realizace příslušné operace. Ty jsou následně kontrolovány a schvalovány pracovníky ŘO/ZS.

  - Harmonogram předkládání Informací a Zpráv

Kapitola popisuje vznik záznamů ZoR. Záznamy ZoR je možné jen vygenerovat. Generování je od data uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Následuje dle termínů finančního plánu až do ukončení projektu. Poté se generuje udržitelnost, počet záznamů je definován  v rámci číselného pole u výběru typu generování.

Uživatel s rolí Manažer projektu se přihlásí do CSSF14+, kde si vyhledá projekt, u kterého chce vygenerovat harmonogram.

Vstupní podmínky pro Generování harmonogramu (na zaregistrované žádosti v CSSF14+):

1. Existence finančního plánu na záložce Finanční plán

Obrázek 72 Finanční plán v CSSF14+

2. Existence Právního aktu o poskytnutí/převodu podpory s vyplněným polem Datum uzavření (Datum uzavření musí být starší než Datum předložení – plán na 1. finančním plánu na záložce Finanční plán)

Obrázek 73 Založení právního aktu o poskytnutí/převodu podpory

Obrázek 74 Založený právní akt o poskytnutí/převodu podpory

Obrázek 75 Právní akt detail

3. Vyplněné pole Datum ukončení na záložce Harmonogram v části Skutečná fyzická realizace programu

Obrázek 76 Záložka Harmonogram

Pokud interní uživatel splnil stanovené podmínky, může pokračovat v tvorbě harmonogramu.

U vybraného projektu uživatel klikne na záložku „Doplňkové informace“ v detailu projektu.

Obrázek 77 Záložka Doplňkové informace

Uživatel klikne na volbu „Editovat“ v horní nástrojové liště.

Obrázek 78 Editace Doplňkových informací

Interní uživatel vyplní pole „Typ generování ZoR“ – vybere typ „Dle Finančního plánu“.

Obrázek 79 Detail záložky Doplňkové informace

Uživatel klikne na volbu „Uložit“ v horní nástrojové liště.

Obrázek 80 Uložení změn

Uživatel klikne na tlačítko „Generovat ZoR“.

Obrázek 81 Generování ZoR

Systém vygeneruje harmonogram ZoR v IS KP14+, kde jej může správce projektu editovat.

  - Administrace Informací a Zpráv z úrovně příjemce/správce projektu

Kapitola popisuje způsob administrace IoP/ ZoR správcem projektu v IS KP14+. Od vytvoření (tedy přepnutí stavu z ‚Plánována‘ na ‚Rozpracována‘) přes finalizaci až po podepsání a podání na ŘO/ZS.

Správce projektu zde vykazuje údaje o průběhu realizace operace. Postupně vyplňuje relevantní data na jednotlivých obrazovkách. Procesní postup je při realizaci Informace o pokroku (IoP) i Zprávy o realizaci (ZoR) shodný, proto jsou případy užití popsány v rámci jedné sady.

    - Vytvoření a editace IoP/ZoR

Uživatel se přihlásí do ISKP14+, kde vstoupí do modulu pro žadatele. Jednou z podmínek založení IoP/ZoR je, že uživatel je přihlášen v systému v roli umožňující generování záznamů IoP/ZoR.

Obrázek 82 Přihlášení do ISKP 14+

Dále si uživatel zvolí projekt, na kterém chce založit IoP/ZoR.

Obrázek 83 Výběr projektu

Podmínkou pro založení IoP/ZoR je, že vybraný projekt musí být ve stavu Připraven k podpisu smlouvy.

Obrázek 84 Stav projektu

Na vybraném projektu uživatel vstoupí do modulu Informování o realizaci, kde si otevře záložku Zprávy o realizaci.

Obrázek 85 Informace o realizaci

Zobrazí seznam se IoP/ZoR. (před vytvořením první je prázdný). V záložce Zprávy o realizaci uživatel založí novou Zprávu o realizaci.

Obrázek 86 Založení ZoR

Obrázek 87 Otevření založené ZoR

Novou IoP/ZoR lze vytvořit (přepnout do stavu Rozpracována) v případě, že jsou všechny předchozí vypořádány, nebo jsou vypořádány všechny až na poslední IoP/ZoR. V tomto případě je možné jednu další IoP/ZoR založit, ale správce projektu je informován, že lze editovat pouze datové oblasti, které nejsou závislé na datech předchozích IoP/ZoR. Po vypořádání poslední předchozí IoP/ZoR jsou editoři informováni, že aktuální IoP/ZoR lze plně editovat. Další podmínkou pro přepnutí IoP/ZoR do stavu Rozpracována je, že neexistuje žádná schválená Žádost o změnu podstatná (ať už s nutností založit dodatek k právnímu aktu či bez), jejíž datum účinnosti spadá do monitorovacího období této IoP/ZoR.

Uživateli se zobrazí záložka Datové oblasti žádosti.

Obrázek 88 Datové oblasti žádosti

    - Datové oblasti žádosti o podporu

Uživatel bude plnit datové položky různých datových oblastí. K vyplňování datových oblastí je třeba přistupovat individuálně; z toho vyplývá různá skladba jednotlivých obrazovek. Datové oblasti lze podle způsobu vyplňování dělit do několika skupin:

1)Data jsou plněna pouze v rámci každé IoP/ZoR nově, nepřenášejí se na projekt

Jedná se o datové oblasti, které jsou vykazovány v rámci každé IoP/ZoR tak, že popisují postup v realizaci projektu v průběhu aktuálního sledovaného období. Textová pole zůstávají součástí této IoP/ZoR, nikdy nejsou přenášena na projekt.

2)Jsou plněny položky k záznamům z projektu, datové položky nejsou přenášeny zpět na projekt

Výběr záznamů, které budou vykazovány v aktuální IoP/ZoR, bude probíhat jako v části 3). Jen s tím rozdílem, že data bude možné vybírat a editovat kdykoliv po přepnutí IoP/ZoR do stavu ‚Rozpracovaná‘, bez ohledu na to, zda předchozí IoP/ZoR je již vypořádána.

3)Jsou plněny položky k záznamům z projektu a při schvalování IoP/ZoR jsou přenášeny zpět na projekt

Některé projekty obsahují příliš velká množství dat, která při hromadném načítání zpomalují aplikaci. Jako vhodné řešení se jeví načítání jednotlivých záznamů – konkrétně těch, ve kterých od podání předchozí IoP/ZoR došlo ke změně/pokroku, tedy které je třeba vykázat.

Uživatel v prvním seznamu označí záznamy z projektu – dle „aktuálních dat“ operace (tj. poslední schválená verze dat ze strany ŘO/ZS), u kterých chce vykázat změnu/pokrok. Označené záznamy dá načíst do IoP/ZoR a může s nimi pracovat. Systém tyto záznamy vygeneruje do druhého seznamu. Těmto záznamům lze upravit datové položky, které je metodicky možné v rámci IoP/ZoR měnit.

4)Správce projektu se má vyjádřit ke všem záznamům z projektu

V tomto případě se při prvním vstupu do obrazovky v rámci IoP/ZoR položky generují dle položek projektu. V rámci některých datových oblastí uživatel může také vytvořit nový záznam v případě, že od poslední IoP/ZoR vznikla potřeba jej vykázat. Vytvořený záznam je možné ze IoP/ZoR smazat v případě, že se nemá vykazovat; smazání je možné provést před finalizací IoP/ZoR

Informace o zprávě

Jedná se o základní informace, které jednotlivou Zprávu o realizaci (ZoR) identifikují

Obrázek 89 Obrazovka Informace o zprávě

Přílohy

Správce projektu má možnost založit si vlastní, uživatelský dokument a ten připojit.

Obrázek 90 Obrazovka Přílohy

Provoz/údržba výstupu

Zde uživatel informuje o zajištění provozu/údržby výstupů projektu po jeho ukončení

Realizace

Datové oblasti Realizace a Provoz/údržba výstupu jsou sdruženy do jedné obrazovky.

Obrázek 91Obrazovka Realizace Provoz/údržba výstupu

Klíčové aktivity

V rámci obrazovky Klíčové aktivity jsou vykazovány pokroky v realizaci klíčových aktivit projektu pomocí textových polí uvedených pouze v ZoR.

Obrázek 92 Obrazovka Klíčové aktivity

Indikátory

V rámci obrazovky Indikátory jsou vykazovány skutečně dosažené hodnoty (kumulované) a komentáře k indikátorům

Obrázek 93 Indikátory

Obrázek 94 Obrazovka indikátory

Aktivity ZP

V rámci obrazovky Aktivity ZP jsou vykazovány skutečně dosažené hodnoty jednotek aktivit (jednotkových nákladů) a indikátorů. Na základě dosažených hodnot jednotek jsou přepočítány dosažené hodnoty aktivit ZP samotných.

Příjmy

V rámci obrazovky Příjmy jsou vykazovány přírůstky/změny na příjmech projektu.

Obrázek 95 Obrazovka Příjmy

Publicita

V rámci obrazovky Publicita jsou vykazovány přírůstky/změny v realizaci publicity projektu.

Obrázek 96 Obrazovka Publicita

Identifikace problému

Obrazovka Identifikace problému slouží k popisu problému a jeho řešení.

Obrázek 97 Obrazovka Identifikace problému

Čestná prohlášení

Pomocí obrazovky Čestná prohlášení správce projektu označí, že s čestným prohlášením souhlasí.

Obrázek 98 Obrazovka Čestná prohlášení

Etapy projektu

V rámci obrazovky Etapy jsou vykazovány skutečné datumy zahájení a ukončení realizace etap v rámci projektu.

Obrázek 99 Obrazovka Etapy projektu

Harmonogram projektu

V rámci obrazovky Harmonogram projektu se vyplňuje nejen skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu, ale i další položky harmonogramu, podle toho, které si správce projektu do svého projektu vybral.

Obrázek 100 Obrazovka Harmonogram projektu.

Horizontální principy

V rámci obrazovky Horizontální principy jsou vykazovány skutečnosti na datech horizontálních principů.

Obrázek 101 Obrazovka Horizontální principy

Synergie

V rámci obrazovky Synergie se vyplňuje popis pokroku v realizaci synergické vazby projektu; dle záznamů, které jsou zadány na projektu. Synergie jsou vykazovány v závěrečné zprávě o realizaci (ZZoR) a o udržitelnosti (ZZoU).

Obrázek 102 Obrazovka Synergie

    - Kontrola IoP/ZoR

Uživatel řádně vyplnil požadované datové oblasti a je potřeba provést kontrolu IoP/ZoR. Správce projektu může kontrolu spustit z libovolné obrazovky. Data smí kontrolovat opakovaně, bez omezení počtu kolikrát.

Obrázek 103 Kontrola Iop/ZoR

Uživatel spustí kontrolu.

V případě, že alespoň jedna z kontrol skončila ‚chybou‘. Na závěr systém zobrazí seznam chybových/informačních hlášek zjištěných kontrolami; s aktivním odkazem na záložku, které se kontrola týká.

Obrázek 104 Chyby zjištěné kontrolami

Kliknutím na odkaz kontroly, tlačítkem zpět nebo vlastní volbou záložky může pokračovat v editaci Iop/ZoR.

Obrázek 105 Kontrola -  zpět k editaci

V případě, že kontrola proběhla úspěšně, zobrazí se uživateli tato obrazovka. Následně může uživatel Iop/ZoR finalizovat.

Obrázek 106 Kontrola proběhla v pořádku

    - Finalizace IoP/ZoR

Po úspěšném provedení kontroly uživatel může IoP/ZoR finalizovat. Uživatel se o finalizaci IoP/ZoR v rámci jednoho přihlášení do webové aplikace může pokoušet opakovaně. Správce projektu smí finalizaci spustit z libovolné obrazovky IoP/ZoR. V rámci jednoho přihlášení do webové aplikace může správce projektu postupně finalizovat více IoP/ZoR různých projektů.

Uživatel provede finalizaci žádosti pomocí tlačítka finalizace.

Obrázek 107 Finalizace IoP/ZoR

Systém zobrazí dotaz, zda ve finalizaci pokračovat. Pokud uživatel IoP/ZoR nebude nadále editovat, dotaz potvrdí tlačítkem pokračovat.

Obrázek 108 Dokončení finalizace

Storno finalizace IoP/ZoR

V případě, že uživatel chce provést storno finalizace IoP/ZoR, použije k tomu patřičné tlačítko Storno Finalizace. V rámci jednoho přihlášení do webové aplikace lze postupně provést storno finalizace u více různých Informací o pokroku nebo Zpráv o realizaci.

Obrázek 109Storno finalizace IoP/ZoR

Stav IoP/ZoR je buď finalizována, nebo vrácena některým z možných způsobů Správce projektu musí mít přístup k projektu jako signatář – v případě, že je IoP/ZoR ve stavu finalizovaná nebo editor – v případě, že je IoP/ZoR vrácená k přepracování. V případě, že se jedná o storno finalizace při podepisování tak se signatáři zobrazí obrazovka pro vepsání důvodu storna finalizace (viz obrázek)kam své důvody vepíše.

Obrázek 110 Důvody vrácení

    - Podepsání a podání IoP/ZoR

Po finalizaci je třeba, aby signatáři úlohy IoP/ZoR podepsali příslušný dokument. Na projektu je správcem projektu zadáno, zda podepisuje jeden, či všichni signatáři Podepsání je prováděno pomocí elektronického podpisu. Každý ze signatářů může provést storno finalizace IoP/ZoR, pokud s jejím obsahem nesouhlasí.

Podepisují všichni signatáři

V případě, že je na projektu označeno, že podepisují všichni, po finalizaci je odeslána notifikace prvnímu signatáři úlohy. Až podepíše, je odeslána notifikace dalšímu signatáři. Po podpisu posledním signatářem je IoP/ZoR automaticky přepnuta do stavu Podepsána.

Podepisuje jeden signatář

V případě, že je na projektu označeno, že podepisuje jeden, po finalizaci je odeslána notifikace všem signatářům úlohy. Stačí, aby podepsal jeden z nich a IoP/ZoR je přepnuta do stavu Podepsána.

Obrázek 111 Podpis IoP/ZoR

Obrázek 112 Elektronický podpis

Následně je IoP/ZoR automaticky podána na ŘO/ZS a je vytvořena její verze pro čtení

    - Vymazání IoP/ZoR

Vymazání IoP/Zor slouží v případě, že chce uživatel zrušit IoP/ZoR před prvním podáním na ŘO/ZS. V tomto případě uživatel vstoupí do záznamu IoP/ZoR, kterou chce vymazat. Informace/Zpráva je ve stavu Rozpracovaná. Zvolí tlačítko Smazat a aplikace zobrazí uživateli dotaz, zda opravdu chce IoP/ZoR smazat, protože akce je nevratná. Uživatel stiskne tlačítko Pokračovat a stav Informace/Zprávy se změní zpět na Plánována.

Obrázek 113 Vymazání Iop/ZoR

  - Administrace Informací a Zpráv z úrovně ŘO/ZS

Kapitola popisuje způsob administrace IoP/ZoR interním uživatelem v CSSF14+.

Uživatel si vyhledá požadovaný projekt a zobrazí si seznam zpráv o realizaci. Podmínkou je, že uživatel je přihlášen v systému v roli umožňující administraci IoP/ZoR a IoP/ZoR je ve stavu Podána na ŘO.

Obrázek 114 Obrázek 376 IoP/ZoR v CSSF14+

Uživatel může IoP/Zor dle potřeby editovat.

Obrázek 115 Editace IoP/ZoR v CSSF14+

Příloha 1: Seznam Obrázků

Obrázek 1 Detail projektu	7

Obrázek 2 Obrazovky žádosti akt. kola	7

Obrázek 3 Vrácení obrazovek k editaci	8

Obrázek 4 Označit obrazovky jako nevrácené	8

Obrázek 5 Změna stavu žádosti o podporu	9

Obrázek 6 ISKP14+ Moje projekty	10

Obrázek 7 Storno finalizace	10

Obrázek 8 Změna stavu Žádosti o podporu	11

Obrázek 9 Kontrola Žádosti o podporu	11

Obrázek 10 Finalizace Žádosti o podporu	12

Obrázek 11 Podpis Žádosti o podporu	12

Obrázek 12 Výběr projektu	13

Obrázek 13 Založení ŽoZ	14

Obrázek 14 Informace o ŽoZ	14

Obrázek 15 Výběr Obrazovek do ŽoZ ze strany ŘO	15

Obrázek 16 Data do ŽoZ	15

Obrázek 17 Vrácení ŽoZ na ŘO/ZS	16

Obrázek 18 Výběr projektu pro založení ŽoZ	16

Obrázek 19 Záložka Žádost o změnu	17

Obrázek 20 Vytvoření nové ŽoZ	17

Obrázek 21 Vygenerování nové ŽoZ systémem	18

Obrázek 22 Detail Žádosti o změnu	18

Obrázek 23 Založená Žádost o změnu	19

Obrázek 24 Datové oblasti	19

Obrázek 25 Potvrzení výběru datových oblastí	20

Obrázek 26 Obrazovky žádosti o změnu	21

Obrázek 27 Datové oblasti žádosti	21

Obrázek 28 Obrazovka ŽoZ Projekt	22

Obrázek 29 Obrazovka ŽoZ Popis projektu	22

Obrázek 30 Obrazovka ŽoZ Subjekty	23

Obrázek 31 Obrazovka ŽoZ Osoby Subjektu	23

Obrázek 32 Obrazovky ŽoZ Účty Subjektu	24

Obrázek 33 Obrazovka ŽoZ Adresy Subjektu	24

Obrázek 34 Obrazovka ŽoZ Subjekty CZ NACE	25

Obrázek 35 Obrazovka ŽoZ Subjekty Účetní období	25

Obrázek 36 Obrazovka ŽoZ Etapy projektu	26

Obrázek 37 Obrazovka ŽoZ Harmonogram	26

Obrázek 38 Obrazovka ŽoZ Rozpočet	27

Obrázek 39 Obrazovka ŽoZ Přehled zdrojů financování	27

Obrázek 40 Obrazovky ŽoZ Finanční plán	28

V rámci obrazovky Kategorie intervencí jsou vykazovány změny na datech kategorií intervencí. Obrázek 41 Obrazovka ŽoZ Kategorie intervencí	28

Obrázek 42 Indikátory	29

Obrázek 43 Obrazovka ŽoZ Indikátory	29

Obrázek 44 Horizontální principy	30

Obrázek 45 Obrazovka ŽoZ Horizontální principy	30

Obrázek 46 Veřejné zakázky	31

Obrázek 47	31

Obrázek 48 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky	32

Obrázek 49 Obrazovka ŽoZ Předmět veřejné zakázky	32

Obrázek 50 Obrazovka ŽoZ Veřejné Zakázky – Etapy	33

Obrázek 51 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky – Hodnocení a Odvolání	34

Obrázek 52 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky – Hodnocení a Odvolání	34

Obrázek 53 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky – Hodnocení a Odvolání 	35

Obrázek 54 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky – Hodnocení a Odvolání 	35

Obrázek 55 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky - Návrh/podnět na ÚOHS	36

Obrázek 56 Obrazovka ŽoZ Veřejné zakázky - Návrh/podnět na ÚOHS	37

Obrázek 57 Obrazovka ŽoZ Veřejné Zakázky - Údaje o smlouvě/dodatku	37

Obrázek 58 Obrazovka ŽoZ Přílohy k veřejným zakázkám	38

Obrázek 59 Obrazovky ŽoZ Umístění	38

Obrázek 60 Obrazovka ŽoZ Aktivity ZP	39

Obrázek 61 Obrazovka ŽoZ Cílová skupina	39

Obrázek 62 Obrazovka ŽoZ Publicita	40

Obrázek 63 Obrazovka ŽoZ Klíčové aktivity	40

Obrázek 64 Obrazovka ŽoZ Přiložené dokumenty	41

Obrázek 65 Kontrola ŽoZ	42

Obrázek 66 Úspěšná kontrola	43

Obrázek 67 ŽoZ Finalizace	43

Obrázek 68 Storno finalizace ŽoZ	44

Obrázek 69 Podpis ŽoZ	45

Obrázek 70 Detail elektronického podpisu ŽoZ	45

Obrázek 71 Vymazání ŽoZ	46

Obrázek 72 Finanční plán v CSSF14+	47

Obrázek 73 Založení právního aktu o poskytnutí/převodu podpory	48

Obrázek 74 Založený právní akt o poskytnutí/převodu podpory	48

Obrázek 75 Právní akt detail	48

Obrázek 76 Záložka Harmonogram	49

Obrázek 77 Záložka Doplňkové informace	50

Obrázek 78 Editace Doplňkových informací	50

Obrázek 79 Detail záložky Doplňkové informace	51

Obrázek 80 Uložení změn	51

Obrázek 81 Generování ZoR	52

Obrázek 82 Přihlášení do ISKP 14+	53

Obrázek 83 Výběr projektu	54

Obrázek 84 Stav projektu	54

Obrázek 85 Informace o realizaci	55

Obrázek 86 Založení ZoR	55

Obrázek 87 Otevření založené ZoR	56

Obrázek 88 Datové oblasti žádosti	56

Obrázek 89 Obrazovka Informace o zprávě	58

Obrázek 90 Obrazovka Přílohy	58

Obrázek 91Obrazovka Realizace Provoz/údržba výstupu	59

Obrázek 92 Obrazovka Klíčové aktivity	59

Obrázek 93 Indikátory	60

Obrázek 94 Obrazovka indikátory	60

Obrázek 95 Obrazovka Příjmy	61

Obrázek 96 Obrazovka Publicita	62

Obrázek 97 Obrazovka Identifikace problému	63

Obrázek 98 Obrazovka Čestná prohlášení	63

Obrázek 99 Obrazovka Etapy projektu	64

Obrázek 100 Obrazovka Harmonogram projektu.	65

Obrázek 101 Obrazovka Horizontální principy	65

Obrázek 102 Obrazovka Synergie	66

Obrázek 103 Kontrola Iop/ZoR	66

Obrázek 104 Chyby zjištěné kontrolami	67

Obrázek 105 Kontrola -  zpět k editaci	67

Obrázek 106 Kontrola proběhla v pořádku	68

Obrázek 107 Finalizace IoP/ZoR	69

Obrázek 108 Dokončení finalizace	69

Obrázek 109Storno finalizace IoP/ZoR	70

Obrázek 110 Důvody vrácení	70

Obrázek 111 Podpis IoP/ZoR	71

Obrázek 112 Elektronický podpis	71

Obrázek 113 Vymazání Iop/ZoR	72

Obrázek 114 Obrázek 376 IoP/ZoR v CSSF14+	73

Obrázek 115 Editace IoP/ZoR v CSSF14+	73

Příloha 2: Seznam Tabulek

Tabulka 1	5

Tabulka 2	6