## seznam velkých projektů OPD2
Příloha programového dokumentu OP Doprava 2014-2020 - Tabulka 27 Seznam velkých projektů - aktualizace květen 2016
(Velké projekty, které mají být během programového období realizovány)
Projekt | Plánované datum oznámení/předložení (rok, čtvrtletí) | Plánovaný začátek provádění (rok, čtvrtletí) | Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí) | Prioritní osy / investiční priority
D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice | 2017, Q4 | 2017, Q2 | 2019, Q4 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov | 2017, Q2 | 2016, Q4 | 2019, Q2 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín | 2018, Q4 | 2018, Q2 | 2019, Q4 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D1 Přerov – Lipník nad Bečvou | 2017, Q1 | 2015, Q3 | 2019, Q3 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D1 Říkovice - Přerov | 2018, Q1 | 2017, Q3 | 2020, Q3 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D11 Hradec Králové - Jaroměř | 2017, Q4 | 2017, Q2 | 2021, Q2 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D3 Bošilec – Ševětín | 2017, Q2 | 2016, Q1 | 2020, Q1 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D3 Úsilné – Třebonín | 2018, Q2 | 2017, Q4 | 2020, Q4 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice (2. fáze) | 2016, Q4 | 2014, Q3 | 2018, Q1 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
I/35 Lešná - Palačov | 2019, Q3 | 2019, Q1 | 2022, Q2 | 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T / 7b - Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů
I/42 Brno VMO Žabovřeská I. | 2017, Q4 | 2016, Q4 | 2021 Q4 | 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T / 7b - Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů
I/68 Třanovice - Nebory | 2018, Q1 | 2017, Q3 | 2021, Q1 | 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T / 7b - Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů
D0 511 Běchovice – D1 vč. zkapacitnění D0 510 Běchovice - Satalice | 2019, Q3 | 2019, Q1 | 2022, Q4 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D11 Trutnov – st. hranice | 2020, Q2 | 2019, Q4 | 2022, Q2 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D3 Třebonín – státní hranice | 2019, Q4 | 2019, Q2 | 2022, Q2 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D35 Janov - Opatovec | 2021, Q1 | 2020, Q3 | 2023, Q3 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D35 Litomyšl - Janov | 2021, Q1 | 2020, Q3 | 2023, Q3 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D35 MÚK Opatovice – Časy - Ostrov (2. fáze) | 2017, Q1 | 2017, Q4 | 2021, Q1 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D35 Ostrov – Vysoké Mýto | 2020, Q3 | 2020, Q1 | 2023, Q1 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D35 Vysoké Mýto – Džbánov-Litomyšl | 2020, Q3 | 2020, Q1 | 2023, Q1 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D48 Frýdek Místek, obchvat vč. připojení na D56 | 2017, Q4 | 2017, Q1 | 2021, Q3 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D48 Rybí - Rychaltice | 2017, Q3 | 2016, Q4 | 2020, Q3 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D49 Hulín - Fryšták | 2018, Q1 | 2016, Q4 | 2022, Q3 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D6 Lubenec, obchvat, I. etapa | 2017, Q3 | 2017, Q1 | 2019, Q4 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
D6 Nové Strašecí – Řevničov - Krupá | 2017, Q4 | 2017, Q2 | 2022, Q1 | 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Elektrizace a modernizace trati Olomouc - Uničov | 2019, Q2 | 2019, Q2 | 2022, Q3 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 2018, Q1 | 2018, Q1 | 2019, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 2019, Q2 | 2019, Q2 | 2023, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace a elektrizace tratě Kojetín - Hulín - Holešov | 2018, Q2 | 2019, Q3 | 2021, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín | 2022, Q4 | 2022, Q4 | 2024, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice | 2019, Q2 | 2019, Q2 | 2020, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice, 1.stavba, nová trať Plzeň(mimo) – Stod(včetně) | 2020, Q4 | 2021, Q2 | 2024, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice, 3.stavba, úsek Stod(mimo) – Domažlice(včetně) | 2020, Q4 | 2021,Q2 | 2024, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 2022, Q1 | 2022,Q4 | 2024, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
„Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)“ | 2022, Q1 | 2022,Q4 | 2025, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
"Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)" | 2022, Q1 | 2022,Q4 | 2024, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
"Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)" | 2020, Q1 | 2020,Q4 | 2022, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 2017, Q1 | 2017, Q3 | 2021, Q3 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace trati Ústí nad Orlicí - Choceň | 2019, Q3 | 2019, Q3 | 2022, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace tratě Brno - Přerov, I. etapa Blažovice - Nezamyslice | 2019, Q4 | 2019, Q4 | 2023, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace tratě Brno - Přerov, II.etapa Nezamyslice - Přerov | 2020, Q3 | 2020, Q3 | 2023, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace tratě Veselí n.L.-Tábor-II. část úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí | 2017, Q2 | 2018, Q4 | 2021, Q3 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr | 2017, Q1 | 2016, Q1 | 2018, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín | 2017, Q2 | 2019, Q3 | 2026, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba | 2017, Q1 | 2016, Q4 | 2019, Q1 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 2017, Q4 | 2017, Q4 | 2020, Q3 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo) | 2018, Q1 | 2018, Q4 | 2022, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek – Český Těšín/Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka- Veřovice | 2018, Q2 | 2019, Q3 | 2023, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část | 2017, Q2 | 2016, Q3 | 2020, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 2020,Q2 | 2020, Q4 | 2024,Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Průjezd železničním uzlem Ostrava | 2020, Q1 | 2020, Q1 | 2021, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Průjezd železničním uzlem Pardubice | 2019, Q2 | 2019, Q2 | 2022, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Průjezd železničním uzlem Česká Třebová | 2020, Q2 | 2020, Q2 | 2022, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Realizace systému ERTMS na železniční síti ČR | 2017, Q3 | 2017, Q3 | 2020, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Rekonstrukce žst. Přerov 2. stavba | 2017, Q4 | 2017, Q2 | 2019, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská | 2017, Q2 | 2016, Q2 | 2019, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati | 2017, Q2 | 2016, Q2 | 2019, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Zkapacitnění tratě Pardubice – Hradec Králové, dokončení | 2019, Q1 | 2019, Q1 | 2021, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Železniční uzel Brno - modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží | 2022, Q1 | 2022, Q1 | 2029, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Modernizace trati Rokycany - Plzeň (2. fáze) | 2016, Q4 | 2016, Q1 | 2017, Q2 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Rekonstrukce žst. Olomouc (2. fáze) | 2016, Q4 | 2016, Q1 | 2016, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2017, Q1 | 2016, Q3 | 2018, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku
Plavební stupeň Přelouč II | 2018, Q1 | 2018, Q2 | 2021, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi | 2018, Q3 | 2018, Q1 | 2023, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7i - Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Výstavba metra linky D | 2018, Q1 | 2018, Q2 | 2023, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7ii - Rozvoj a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů (včetně systémů s nízkou hlučností) šetrnějších k životnímu prostředí včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Tramvajová trať Chodovská-Háje | 2017, Q4 | 2017, Q4 | 2020, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7ii - Rozvoj a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů (včetně systémů s nízkou hlučností) šetrnějších k životnímu prostředí včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Tramvajová trať Kobylisy-Bohnice | 2018, Q4 | 2018, Q2 | 2020, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7ii - Rozvoj a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů (včetně systémů s nízkou hlučností) šetrnějších k životnímu prostředí včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Tramvajová trať Podbaba-Suchdol | 2017, Q4 | 2017, Q2 | 2019, Q3 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7ii - Rozvoj a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů (včetně systémů s nízkou hlučností) šetrnějších k životnímu prostředí včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Modernizace vozového parku železniční dopravy | 2017, Q2 | 2016, Q3 | 2020, Q4 | 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu / 7iii - Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku